## Introducción
Sistema Académico
Integrantes | - Alarcon Mendoza Estiven Rodrigo - Araujo Champi José Eduardo - Diaz Vega Bruno Nivardo

## Matrículas
Módulo | Épica / HU | Rol (Como…) | Historia de Usuario Completa | Criterios de Aceptación (resumen) | ID Tarea | Tarea Técnica | Tipo | Estimación (Story Points) | Prioridad MoSCoW | Sprint sugerido | Estado
Matrículas | HU-01 | Estudiante | Como Estudiante quiero que al solicitar matrícula solo se me muestren los cursos que me corresponden (mi semestre o repitencia) y que no me deje seleccionar dos cursos que se crucen en horario, para no matricularme incorrectamente. | Dado que ingreso a solicitar matrícula, el sistema me muestra únicamente los cursos de mi semestre actual (calculado por mis notas aprobadas) y los cursos de semestres anteriores que aún no aprobé (repitencia), siempre que cumpla sus prerrequisitos. Si intento seleccionar dos secciones que se cruzan en día/hora, o dos secciones del mismo curso, el sistema me lo impide y me avisa. | RF-01.1 | Cálculo de semestre actual y cursos aprobados a partir del historial de notas (promedio_final >= 10.5), sin depender de un campo manual en Estudiante. | Backend | 5 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-01.2 | Endpoint GET /api/cursos/disponibles: devuelve los cursos del semestre actual + repitencia, filtrando por prerrequisitos cumplidos. | Backend | 5 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-01.3 | Frontend: listar cursos y secciones agrupados por curso, cruzando cursos disponibles con secciones abiertas del periodo. | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-01.4 | Validación de cruce de horarios en el frontend: al marcar un curso, se compara contra los ya seleccionados y se bloquea + avisa si hay solape.} | Frontend | 5 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-01.5 | Validación de cruce de horarios en el backend (barrera real, no solo visual) comparando día/hora de todas las secciones de la solicitud. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-01.6 | Endpoint POST /api/matriculas/ que revalida en servidor semestre, prerrequisitos, cruce de horarios y secciones repetidas antes de guardar. | Backend | 5 |  |  | Completado
Matrículas | HU-02 | Estudiante | Como Estudiante quiero que el sistema no me deje enviar más de una solicitud de matrícula por periodo, ni matricularme dos veces en el mismo curso, para evitar información duplicada. | Dado que ya tengo una matrícula pendiente o validada en el periodo activo, el sistema no me permite crear otra (el botón de solicitar se oculta y muestra el estado de mi matrícula actual). Si esa matrícula es rechazada, el sistema me vuelve a habilitar automáticamente la opción de solicitar. Tampoco puedo seleccionar dos secciones del mismo curso en una misma solicitud. | RF-02.1 | Bloqueo de una segunda Matricula si ya existe una en estado pendiente o validada para el mismo periodo académico. | Backend | 3 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-02.2 | Deduplicación de secciones_ids recibidas, para que un doble clic o reenvío no cree detalles repetidos. | Backend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-02.3 | Bloqueo de dos secciones del mismo curso dentro de una misma solicitud de matrícula. | Backend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-02.4 | Frontend: ocultar el botón "Solicitar matrícula" y mostrar aviso del estado cuando ya existe una matrícula activa en el periodo. | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-02.5 | Frontend: modal de confirmación en dos pasos (revisar → confirmar) antes de enviar la solicitud definitiva, replicando el "una sola oportunidad" de UNCP. | Frontend | 5 |  |  | Completado
Matrículas | HU-03 | Estudiante | Como Estudiante quiero adjuntar mi comprobante de pago al solicitar matrícula cuando el periodo lo exige, para que mi solicitud quede respaldada. | Dado que el periodo académico activo tiene marcado "requiere_pago", el formulario me exige adjuntar un archivo (PDF/PNG/JPG/WEBP, máx. 5MB) o una URL de comprobante antes de poder continuar. El backend revalida esto mismo aunque el frontend falle, y guarda el archivo de forma segura para poder descargarlo después. | RF-03.1 | Campo periodo.requiere_pago que condiciona si la matrícula exige comprobante. | Backend | 2 | Should Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-03.2 | Endpoint POST /api/matriculas/ acepta tanto JSON como multipart/form-data, para recibir el archivo del comprobante junto con los demás datos. | Backend | 5 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-03.3 | Validación de formato y tamaño del archivo de comprobante (extensión permitida y máximo 5MB) antes de guardarlo. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-03.4 | Frontend: input de archivo condicional (solo aparece si el periodo requiere pago) con validación previa a confirmar. | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-03.5 | Endpoint GET /api/matriculas/<id>/comprobante para descargar el archivo adjunto ya guardado. | Backend | 2 |  |  | Completado
Matrículas | HU-04 | Administrador | Como Administrador quiero revisar y validar o rechazar las solicitudes de matrícula pendientes, para autorizar formalmente a los estudiantes. | Dado que ingreso al panel de validación de matrículas, veo una tabla filtrable por estado (pendiente/validada/rechazada). Al abrir una solicitud puedo validarla o rechazarla, dejando una observación. El sistema actualiza el estado y registra quién la validó. | RF-04.1 | Endpoint GET /api/matriculas/ (filtrable por estado) restringido a administrador/dirección. | Backend | 3 | Should Have | Sprint 2 | Completado
[5 empty] | RF-04.2 | Endpoint PUT /api/matriculas/<id>/validar que actualiza estado (validada/rechazada), observación y quién validó. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-04.3 | Frontend: panel de administrador con filtro por estado y modal para validar/rechazar con observación. | Frontend | 5 |  |  | Completado
Matrículas | HU-05 | Estudiante / Administrador | Como Estudiante quiero descargar la ficha de mi matrícula una vez validada, para tener un respaldo oficial de los cursos en los que quedé matriculado. | Dado que mi matrícula está en estado validada, puedo descargar un PDF con mis datos, el periodo, los cursos/secciones matriculados y quién validó la solicitud. Si la matrícula todavía no está validada, el sistema rechaza la descarga. | RF-05.1 | Endpoint GET /api/matriculas/<id>/ficha que genera el PDF con reportlab, solo si la matrícula está en estado validada (si no, ValueError/400). | Backend | 5 | Should Have | Sprint 2 | Completado
[5 empty] | RF-05.2 | Control de acceso: el estudiante solo puede descargar su propia ficha; administrador/dirección pueden descargar cualquiera. | Backend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-05.3 | Frontend: botón de descarga de ficha visible en la tabla de "Mis matrículas" cuando el estado lo permite. | Frontend | 2 |  |  | Completado
Matrículas | HU-06 | Director | Como Director quiero ver un resumen de cuántas matrículas hay por estado, para tener una idea general del avance del proceso. | Dado que ingreso al módulo de dirección, veo tarjetas de resumen con el conteo de matrículas agrupadas por estado (pendiente, validada, rechazada). | RF-06.1 | Endpoint GET /api/matriculas/estadisticas que agrupa y cuenta matrículas por estado (restringido a dirección). | Backend | 3 | Could Have | Sprint 2 | Completado
[5 empty] | RF-06.2 | Frontend: tarjetas de resumen con el conteo por estado en el panel de dirección. | Frontend | 3 |  |  | Completado

## Cursos y Docentes
Módulo | Épica / HU | Rol (Como…) | Historia de Usuario Completa | Criterios de Aceptación (resumen) | ID Tarea | Tarea Técnica | Tipo (Frontend/Backend/Full-Stack) | Estimación (Story Points) | Prioridad MoSCoW | Sprint sugerido | Estado
Cursos y Docentes | HU-07 | Docente | Como Docente quiero visualizar la lista de cursos y secciones que tengo asignados, filtrable por periodo académico, para conocer mi planificación y ubicar rápidamente mis clases de un ciclo específico. | Dado que ingreso a "Mis cursos" o "Mis secciones", veo mis secciones asignadas agrupadas, con un selector de periodo académico (por defecto "Todos"). Si no tengo secciones en el periodo elegido, veo un mensaje informativo en vez de una tabla vacía. | RF-07.1 | Vista "Mis cursos": lista las secciones del docente autenticado (vía GET /docentes/me + GET /docentes/<id>/secciones). | Frontend | 3 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-07.2 | Filtro por periodo académico con un select (client-side, cruzando periodo_academico_id de cada sección). | Frontend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-07.3 | Endpoint GET /docentes/me: el docente obtiene su propio perfil sin pasar su id manualmente | Backend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-07.4 | Endpoint GET /docentes/<id>/secciones: devuelve las secciones asignadas al docente, incluyendo curso, periodo y horarios. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-07.5 | Mensaje "No tienes cursos/secciones asignadas [en este periodo]" cuando la lista filtrada queda vacía. | Frontend | 1 |  |  | Completado
Cursos y Docentes | HU-08 | Docente | Como Docente quiero subir y actualizar el sílabo de cada sección que tengo asignada, en formato PDF, para cumplir con la normativa académica. | Dado que estoy en "Mis secciones", puedo subir un archivo PDF como sílabo de una sección mía. Si el archivo no es PDF o supera el tamaño permitido, el sistema lo rechaza con un mensaje claro. Una vez subido, puedo verlo de nuevo cuando quiera, y solo yo (el docente dueño de la sección) puedo subirlo — ni el administrador ni otro docente pueden hacerlo. | RF-08.1 | Input de archivo (type="file", accept="application/pdf") en el modal de sílabo, reemplazando el campo de texto URL que existía antes. | Frontend | 2 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-08.2 | Endpoint PUT /secciones/<id>/silabo: recibe multipart/form-data, valida formato PDF y tamaño (máx. 10MB) antes de guardar. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-08.3 | Restricción de permisos: solo el docente dueño de la sección puede subir el sílabo | Backend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-08.4 | Endpoint GET /secciones/<id>/silabo para ver/descargar el PDF ya subido, servido de forma segura (autenticado). | Backend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-08.5 | Visualización del sílabo vía blob autenticado (SeccionService.VerSilabo), en vez de un <a href> directo — corrige un bug real donde el link abría el dashboard en vez del PDF. | Frontend | 3 |  |  | Completado
Cursos y Docentes | HU-09 | Administrador | Como Administrador quiero asignar un docente a cada sección de un curso, para que cada sección cuente con un responsable antes del inicio de clases. | Dado que estoy creando o editando una sección, puedo elegir un docente de una lista. También puedo dejarla sin docente todavía (para abrir el curso primero y asignar al profesor después), y el sistema me deja identificar después cuáles secciones quedaron sin asignar. | RF-09.1 | Formulario de creación/edición de sección con selector de docente, curso, periodo y aforo. | Frontend | 3 | Should Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-09.2 | Endpoint POST/PUT de secciones que valida que el docente exista antes de asignarlo. | Backend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-09.3 | docente_id ahora es opcional en el modelo (antes era obligatorio): permite crear una sección sin docente asignado todavía, estado necesario para poder detectar incumplimiento del plan de estudios. | Backend | 3 |  |  | Completado
Cursos y Docentes | HU-10 | Administrador | Como Administrador quiero registrar los horarios (día, hora, aula) de cada sección, para evitar que dos clases choquen en la misma aula o que un mismo docente quede asignado a dos secciones a la vez. | Dado que registro un horario para una sección, el sistema rechaza el registro si esa aula ya está ocupada ese día y rango de horas. Además, aunque la aula sea distinta, el sistema también rechaza el registro si el docente de esa sección ya tiene otra clase asignada (en otra sección del mismo periodo) que se cruza en el mismo horario. | RF-10.1 | Formulario de horarios por sección: día de la semana, hora de inicio, hora de fin y aula. | Frontend | 3 | Should Have | Sprint 2 | Completado
[5 empty] | RF-10.2 | Validación de cruce de horario por AULA: rechaza un horario si esa aula ya está ocupada el mismo día con rango de horas solapado. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-10.3 | Validación de cruce de horario por DOCENTE (agregada por nosotros; no existía): un docente no puede quedar en dos secciones distintas del mismo periodo con horarios solapados, sin importar el aula. | Backend | 5 |  |  | Completado
Cursos y Docentes | HU-11 | Dirección | Como Dirección quiero ver cuántas secciones tiene asignadas cada docente en el periodo activo, para detectar si alguien está sobrecargado o subutilizado y poder rebalancear. | Dado que ingreso al panel de "Carga docente", veo un listado de todos los docentes con el número de secciones que tienen asignadas en el periodo seleccionado (por defecto, el activo). Puedo cambiar el periodo para comparar contra ciclos anteriores. | RF-11.1 | Panel de carga docente con tabla de docentes y su total de secciones. | Frontend | 3 | Could Have | Sprint 2 | Completado
[5 empty] | RF-11.2 | Selector de periodo académico (por defecto, el activo) para filtrar la carga mostrada. | Frontend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-11.3 | Endpoint GET /docentes/carga-docente corregido: antes contaba TODAS las secciones históricas del docente (bug real encontrado), ahora cuenta solo las del periodo indicado (o el activo por defecto). | Backend | 3 |  |  | Completado
Cursos y Docentes | HU-12 | Dirección | Como Dirección quiero verificar qué cursos del plan de estudios no tienen sección abierta o no tienen docente asignado en el periodo activo, para detectar huecos en la oferta académica y actuar antes de que empiece el ciclo. | Dado que elijo un plan de estudios y un periodo, veo curso por curso si "cumple" (tiene sección con docente), está "sin docente" (tiene sección pero nadie asignado) o "sin sección" (no se abrió ninguna). También veo un resumen con el conteo de cada categoría. | RF-12.1 | Endpoint GET /cursos/cumplimiento-plan: por cada curso del plan, determina su estado (cumple / sin_docente / sin_seccion) cruzando Curso, Seccion y el periodo académico. | Backend | 5 | Could Have | Sprint 2 | Completado
[5 empty] | RF-12.2 | Endpoint GET /cursos/planes-estudio: lista breve de planes de estudio para poblar el selector. | Backend | 1 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-12.3 | Vista de Dirección con selectores de plan y periodo, tarjetas resumen (total/cumple/sin docente/sin sección) y tabla curso por curso con badges de color. | Frontend | 5 |  |  | Completado

## Notas
Módulo | Épica / HU | Rol (Como…) | Historia de Usuario Completa | Criterios de Aceptación | ID Tarea | Tarea Técnica | Tipo (Frontend/Backend/Full-Stack) | Estimación (Story Points) | Prioridad MoSCoW | Sprint sugerido | Estado
Notas | NT-01 | Estudiante | Como estudiante quiero ser capaz de ver las notas de los cursos en los que estoy matriculado en mi periodo académico | Dado que conozco el periodo académico actual, el sistema debe mostrarle las notas en todos los cursos en los que estoy matriculado para este periodo académico y anteriores segun seleccione | NTT-01-1 | Carga de periodos académicos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NTT-01-2 | Recolección de todos los cursos y sus respectivas evaluaciones según el periodo académico seleccionado | Backend | 2 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NTT-01-3 | Renderizado dinpamico de cada curso y cada nota recopilada junto a un calculo de promedio ponderado | Frontend | 1 | must have | 1 | Completado
| NT-02 | Docente | Como docente quiero ser capaz de ver las notas de los estudiantes de las secciones/cursos que tengo asignados, editar las notas y ver el calculo del promedio en tiempo real; agregar oquitar criterios de evaluacion | Dado que ingreso el periodo y sección a la que enseño, el sistema debe mostrarme una tabla con todos los estudiantes, notas y promedio ponderado Dado que selecciono una celda de la tabla de notas, quiero poder editarla en una escala de notas vigesimal y ver el calculo del promedio en tiempo real | NT-02-1 | Cargar los periodos académicos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-02-2 | Cargar todas las secciones del periodo académico seleccionado en las que el docente esta asignado | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-02-3 | Permitir que cada celda, al presionar 2 veces o f2, sea editable, guardando el valor al confirmarse la edicion con enter o click fuera | Full-Stack | 2 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-02-4 | Cargar todos los tipos de evalucación de la sección para su visualización | Full-Stack | 2 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-02-5 | Permitir editar nombres y pesos de los tipos de evaluacion | Full-Stack | 2 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-02-6 | Al eliminar una tipo de evaluacion, esta solo se elimina hasta que el usuari oconfirme las ediciones pudiendo restaurar en todo momento | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
| NT-03 | Administrador | Como administrador quiero ser capaz de verificar las notas de los estudiantes de todas las secciones, pudiendo modificarlas en caso de errores y validar el promedio final calculado | Dado el ingreso del periodo, curso y sección puedo ver los estudiantes matriculados en la sección, con sus respectivas notas, y promedio calculado. Debe tener un boton de validación por estudiante para confirmar el promedio final | NT-03-1 | Carga de periodos académicos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-03-2 | Carga de cursos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-03-3 | Carga de secciones para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-03-4 | Carga de estudiantes con sus notas y promedio calculado | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-03-5 | Permitir que cada celda, al presionar 2 veces o f2, sea editable, guardando el valor al confirmarse la edicion con enter o click fuera | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-03-6 | Permitir validar el promedio final, escribiendo el promedio en la base de datos | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
| NT-04 | Dirección | Como dirección quiero ser capaz de ver indicadores académicos y estadísticas de los estudiantes matriculados, como el total de estudiante, aprobados, desaprobados y distribución de notas | Dado el periodo académico, quiero ver el total de estudiantes, estudiantes desaprobados, aprobados y el promedio general Dado el curso y/o sección quiero filtrar las estadisticas para tener una mejor perspectiva de la situación académica | NT-04-1 | Carga de periodos académicos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-04-2 | Cargar todos los cursos del periodo académico para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-04-3 | Cargar todas las secciones del curso para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 1 | Completado
[5 empty] | NT-04-4 | Cargar todas las estadísticas necesarias basadas en el periodo académico, curso y sección; incluyendo: numero de matriculados, aprobados, desaprobados, promedio general, distribución de notas en quartiles y listado de estudiantes | Full-Stack | 4 | must have | 1 | Completado

## Record Académico
Módulo | Épica / HU | Rol (Como…) | Historia de Usuario Completa | Criterios de Aceptación (resumen) | ID Tarea | Tarea Técnica | Tipo (Frontend/Backend/Full-Stack) | Estimación (Story Points) | Prioridad MoSCoW | Sprint sugerido | Estado
Record Académico | RA-01 | Estudiante | Como estudiante, quiero poder ver un resumen rápido de mi rendimiento académico histórico, viendo cursos, semestre, promedio y requisitos | Dado el ingreso al modulo, los datos históricos y actuales de mi rendimiento académico en los cursos matriculados debe ser visible | RA-01-1 | Carga de periodos académicos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 2 | Completado
[5 empty] | RA-01-2 | Carga del historial de notas y cursos del estudiante previa seleccion del periodo académico | Full-Stack | 4 | must have | 2 | Completado
| RA-02 | Administrador | Como administrativo, quiero generar reportes de las notas de los consolidados | Dado el ingreso del Periodo académico, el sistema debe mostrar los cursos, secciones, docentes asignados y un resumen rápido del rendimiento de los estudiantes Dado la seleccion de descarga en pdf, el sistema debe mostrar un reporte en pdf de los valores vistos en pantalla | RA-02-1 | Carga de periodos académicos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 2 | Completado
[5 empty] | RA-02-2 | Cargar todas las estadísticas necesarias basadas en el periodo académico por curso y seccion: numero de matriculados, aprobados, desaprobados, promedio general | Full-Stack | 4 | must have | 2 | Completado
[5 empty] | RA-02-3 | Descargar en PDF el record académico mostrado | Full-Stack | 2 | must have | 2 | Completado
| RA-03 | Dirección | Como direccion, quiero ver las estadísticas de rendimiento académico por periodo académico de los cursos | Dado el ingreso del Periodo académico, el sistema debe mostrar los cursos, secciones, docentes asignados y un resumen rápido del rendimiento de los estudiantes | RA-03-1 | Carga de periodos académicos para su selección | Full-Stack | 1 | must have | 2 | Completado
[5 empty] | RA-03-2 | Cargar todas las estadísticas necesarias basadas en el periodo académico por curso y seccion: numero de matriculados, aprobados, desaprobados, promedio general | Full-Stack | 1 | must have | 2 | Completado

## Certificados y Documentos
Módulo | Épica / HU | Rol (Como…) | Historia de Usuario Completa | Criterios de Aceptación (resumen) | ID Tarea | Tarea Técnica | Tipo | Estimación (Story Points) | Prioridad MoSCoW | Sprint sugerido | Estado
Certificados y Documentos | HU-22 | Estudiante | Como Estudiante Quiero Solicitar digitalmente documentos oficiales (Constancia de Estudios, Certificado de Estudios, Constancia de Tercio Superior) a través de un formulario en el portal académico. Para Agilizar mis trámites personales o profesionales sin necesidad de acudir físicamente a las ventanillas administrativas de la facultad. | - Escenario 1: Envío exitoso de solicitud documental - Cuando selecciona el tipo de documento (ej. Constancia de Estudios) en el formulario, adjunta el recibo de pago digital y presiona "Enviar Solicitud", - Entonces el sistema debe registrar el trámite en estado Pendiente de Validación, generar un código de ticket único (ej. REQ-2026-0001) y enviar una notificación de confirmación en pantalla. - Escenario 2: Restricción por inconsistencia de datos mínimos - Dado que el Estudiante se encuentra en el formulario de solicitud, cuando intenta enviar el trámite sin haber seleccionado un tipo de documento o sin cargar el sustento de pago requerido, entonces la interfaz debe bloquear la acción y resaltar los campos obligatorios omisos. | RF-22.1 | Formulario Dinámico de Selección Documental: Descripción: El sistema debe proveer una interfaz gráfica de tipo formulario que permita al Estudiante seleccionar el tipo de documento oficial a tramitar. | Frontend | 5 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-22.2 | Componente de Carga de Sustento de Pago: Descripción: La interfaz debe integrar la carga del recibo de pago digitalizado. Se debe validar que el archivo cargado no se encuentre vacío y tenga el formato establecido | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-22.3 | Validación de Integridad de Campos en Cliente: Descripción: No se podra realizar la petición hasta que el usuario haya seleccionado el tipo de documento, completado los campos obligatorios y cargado el archivo de sustento. | Frontend | 5 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-22.4 | Panel de Seguimiento de Estados del Trámite: Descripción: La UI debe proveer una vista de historial de solicitudes personales donde el alumno visualice el tipo de documento, fecha de creación y el estado actual del flujo (Pendiente, Emitido, Rechazado) | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-22.5 | Endpoint de Registro y Apertura de Ticket: Descripción: El backend debe exponer un endpoint seguro con el método HTTP POST (/api/documentos/solicitudes) para procesar la creación del trámite. El servicio capturará el ID del estudiante de forma automática a partir de los metadatos del token JWT. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-22.6 | Servicio de Generación de Identificador Correlativo: Descripción: Al pasar las validaciones, el backend registra la solicitud en la base de datos y le asigna un identificador único e inmutable mediante el id correlativo autoincremental de la tabla solicitud_documento | Backend | 3 |  |  | Completado
Certificados y Documentos | HU-23 | Dirección | Como Dirección, quiero visualizar los documentos aprobados y autorizar su emisión para garantizar que únicamente se emitan documentos oficiales validados por la facultad. | - Escenario 1: Autorización de emisión de documento -Dado que Dirección se encuentra en la bandeja de documentos aprobados, -Cuando selecciona una solicitud en estado Pendiente de Autorización y verifica que cumple con los requisitos establecidos, luego hace clic en "Autorizar Emisión", -Entonces el sistema debe actualizar el estado del trámite a Autorizado y enviar automáticamente la solicitud a la bandeja del Administrador para la generación del documento oficial. Escenario 2: Rechazo de autorización de documento -Dado que Dirección detecta alguna inconsistencia en la solicitud o en la documentación presentada, -Cuando selecciona la opción "Rechazar" e ingresa de manera obligatoria el motivo del rechazo, -Entonces el sistema debe cambiar el estado de la solicitud a Rechazado, registrar el motivo de la observación y notificar al estudiante para que pueda revisar el sustento del rechazo. | RF-23.1 | Bandeja Unificada de Solicitudes Entrantes (Inbox): Descripción: El sistema debe proveer una vista de tipo tablero o lista que agrupe todas las solicitudes enviadas por los estudiantes. Debe incluir un indicador visual del estado actual del trámite. | Full-Stack | 3 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-23.2 | Visor de Expediente y Sustentos de Pago Integrado: Descripción: Por cada registro se visualizan: ID de solicitud, ID del estudiante, tipo de documento, estado, fecha de creación e indicador de requisito de pago. Si la solicitud incluye comprobante, se habilita el enlace “Ver comprobante” | Frontend | 5 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-23.3 | Acciones de Cambio de Estado Orientadas a Flujo: Descripción: La interfaz debe proveer dos botones de acción principales basados en permisos: "Autorizar" y "Rechazar". | Frontend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-23.4 | Formulario Obligatorio de Sustento de Rechazo: Descripción: Si el Administrador presiona "Rechazar Trámite", el frontend debe desplegar un cuadro de diálogo modal con un área de texto obligatoria. El botón para confirmar el rechazo debe permanecer deshabilitado (disabled) hasta que el usuario ingrese un texto descriptivo que sustente la denegación del trámite. | Frontend | 5 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-23.5 | Endpoint de Consulta Filtrada de Solicitudes: Descripción: El backend expone GET /api/documentos/solicitudes, autenticado, que retorna el listado de solicitudes según el rol del usuario | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-23.6 | Transición de Estado Segura a "Autorizado": Descripción: El backend expone el endpoint POST /api/documentos/solicitudes/{id}/autorizar (rol Dirección). Cambia el estado a autorizado o rechazado según aprobado. El Administrador emite las solicitudes en estado autorizado. | Backend | 3 |  |  | Completado
Certificados y Documentos | HU-24 | Administrador | Como Administrador, quiero revisar las solicitudes de documentos, aprobarlas o rechazarlas y generar el documento oficial para gestionar correctamente las solicitudes de los estudiantes. Además, quiero aplicar la firma digital y generar el código QR en los documentos aprobados para otorgar autenticidad y facilitar la verificación de su validez. | - Escenario 1: Emisión de certificado oficial -Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en la bandeja de solicitudes autorizadas, -Cuando selecciona una solicitud y hace clic en "Emitir Documento", -Entonces el sistema debe generar el certificado en formato PDF, incorporar la firma digital institucional y el código QR, actualizar el estado de la solicitud a Emitido y dejar el documento disponible para su descarga por parte del estudiante. | RF-24.1 | Bandeja Unificada de Documentos Visados y Aptos para Firma: Descripción: El sistema debe proveer una interfaz que liste los trámites documentales que ya han sido aprobados y validados por Dirección (HU-27). | Frontend | 3 | Should Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-24.2 | Componente de Selección y Firma por Lotes (Bulk Action): Descripción: La interfaz de React debe permitir a la Dirección seleccionar múltiples solicitudes en cola mediante casillas de verificación (Checkboxes) y habilitar un botón de acción masiva denominado "Firmar y Emitir Documentos Seleccionados". | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-24.3 | Endpoint Seguro de Sellado y Emisión Criptográfica: Descripción: El backend debe exponer un endpoint seguro con el método HTTP POST (/api/documentos/emitir-firmados) que reciba la lista de IDs de tickets autorizados y el payload con la credencial de validación del firmante. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-24.4 | Motor de Renderizado Final de PDF Académico Inmutable: Descripción: El sistema debe compilar los datos oficiales del alumno e invocar al motor de generación de documentos para construir un archivo PDF limpio y estructurado según el manual de identidad institucional, omitiendo cualquier marca de agua de reporte borrador (HU-19). | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-24.5 | Generación y Estampado del Código QR de Validación: Descripción: De forma simultánea a la firma, el backend debe generar una imagen con un código QR único que apunte dinámicamente a la URL pública de verificación del sistema. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-24.6 | Almacenamiento Seguro del Repositorio de Activos y Mutación de Estado: Descripción: Una vez sellado el PDF, el sistema debe depositar el archivo en el repositorio seguro, cambiar el estado del ticket en la base de datos a Emitido y disponibilizar el enlace de descarga únicamente para el portal del estudiante solicitante. | Backend | 3 |  |  | Completado
Certificados y Documentos | HU-25 | Usuario Externo (Empresas, Instituciones u Otras Universidades). | Como Usuario Externo (Empresas, Instituciones u Otras Universidades). Quiero Validar la autenticidad de un certificado o documento emitido por la facultad mediante la lectura de un código QR. Para Comprobar que el documento presentado por el estudiante es fidedigno, inmutable y no ha sido alterado. | - Escenario 1: Validación fidedigna mediante código QR o ID único - Dado que un reclutador o entidad externa accede a la validación de la facultad (sin requerir credenciales de inicio de sesión), - Cuando escanea el código QR impreso en el documento se debe llevar a la URL publica del documento | RF-25.1 | Endpoint Público de Consulta de Autenticidad: Descripción: El backend expone GET /api/documentos/verificar/{qr_hash} sin autenticación, exclusivamente para lectura. Recibe el código de verificación generado al emitir el documento y retorna si es válido, junto con datos básicos (tipo, estudiante, estado, fecha). Solo considera válidos documentos en estado emitido. | Backend | 3 | Should Have | Sprint 2 | Completado
[5 empty] | RF-25.2 | Algoritmo de Verificación Cruzada Criptográfica (Checksum): Descripción: El servicio del backend debe capturar el código, buscar el documento en la tabla de actas emitidas y comprobar que el estado del trámite en la base de datos sea estrictamente igual a Emitido y que su firma digital asimétrica no haya sido revocada | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-25.4 | Filtrado de Datos de Privacidad Estricta (Data Masking): Descripción: Para cumplir con las normativas de protección de datos personales, el payload JSON devuelto por este endpoint público no debe contener bajo ninguna circunstancia información sensible como el DNI, dirección física, teléfono o el desglose detallado de cursos desaprobados del alumno. Solo se transferirá la metadata macro de validez institucional confirmada en la HU-28. | Backend | 5 |  |  | Completado

## Administración y Seguridad
Módulo | Épica / HU | Rol (Como…) | Historia de Usuario Completa | Criterios de Aceptación (resumen) | ID Tarea | Tarea Técnica | Tipo (Frontend/Backend/Full-Stack) | Estimación (Story Points) | Prioridad MoSCoW | Sprint sugerido | Estado
Administración y Seguridad | HU-26 | Administrador | Como Administrador Quiero Crear, modificar y asignar roles del sistema (Estudiante, Docente, Administrativo, Dirección) y delimitar sus permisos. Para Garantizar el principio de privilegio mínimo, asegurando que cada perfil interactúe estrictamente con las funciones autorizadas para su cargo. | - Escenario 1: Asignación de roles -Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de gestión de usuarios, -Cuando asigna un rol a un usuario o modifica los permisos asociados a un rol y selecciona "Guardar", -Entonces el sistema debe actualizar la información de permisos y aplicar los cambios para los siguientes accesos del usuario. - Escenario 2: Denegación de operaciones por insuficiencia de permisos -Dado que un usuario con rol Estudiante intenta acceder a una funcionalidad exclusiva del Administrador, -Cuando el sistema valida los permisos del usuario, -Entonces debe denegar el acceso, mostrar un mensaje indicando que no cuenta con los permisos necesarios y registrar el intento de acceso no autorizado. | RF-26.1 | Interfaz de Control de Permisos: Descripción: El sistema provee una interfaz para el Administrador en /administrador/seguridad, donde se listan los usuarios y se les asigna un rol del catálogo fijo (estudiante, docente, administrador, direccion) mediante un selector por fila. | Frontend | 3 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-26.2 | Protección de rutas y navegación por perfil: Descripción: Asegurar que cada usuario acceda solo a las vistas de su rol (privilegio mínimo en UI). | Frontend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-26.3 | Catálogo de roles y API de usuarios: Descripción: Implementar los endpoints de seguridad para consultar los roles disponibles y listar usuarios del sistema. GET /api/seguridad/roles → retorna estudiante, docente, administrador, direccion | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-26.4 | Asignación de rol a usuario: Descripción: Permitir al Administrador cambiar el perfil de acceso de un usuario existente. PUT /api/seguridad/usuarios/{user_id}/rol | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-26.5 | Control de acceso por rol en API: Descripción: Delimitar permisos aplicando validación de rol en los endpoints sensibles. Middleware auth_required (sesión activa) Middleware roles_required(*roles) (acceso según rol) | Backend | 3 |  |  | Completado
Administración y Seguridad | HU-27 | Dirección | Como Dirección Quiero Visualizar un tablero unificado de bitácoras (logs) inmutables del sistema que registre de forma cronológica las acciones críticas realizadas en la plataforma (cierres de actas, consolidaciones, emisiones de certificados). Para Fiscalizar las operaciones académicas, identificar accesos anómalos y garantizar el principio de no repudio ante incidentes de seguridad o reclamos estudiantiles. | - Escenario 1: Consulta del registro de auditoría -Dado que el Director ha iniciado sesión y accede al módulo de auditoría, -Cuando selecciona un rango de fechas o un tipo de acción para realizar una búsqueda, -Entonces el sistema debe mostrar un listado de los eventos registrados, indicando la fecha y hora, el usuario, el módulo afectado, la acción realizada y el resultado de la operación. Escenario 2: Protección del registro de auditoría -Dado que el Director consulta el registro de auditoría, -Cuando intenta modificar o eliminar un registro de la bitácora, -Entonces el sistema debe impedir la operación y mantener la integridad de la información registrada. | RF-27.1 | Servicio de consulta de auditorías: Descripción: Integrar el frontend con el endpoint de auditorías. | Frontend | 3 | Must Have | Sprint 1 | Completado
[5 empty] | RF-27.2 | Tablero de indicadores para Dirección: Descripción: Vista unificada con resumen visual para supervisión estratégica. Componente con 4 tarjetas: Usuarios registrados Solicitudes de documentos Documentos pendientes Documentos emitidos | Frontend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-27.3 | Endpoint de resumen de auditorías: Descripción: Exponer un endpoint para que Dirección consulte indicadores del sistema. GET /api/seguridad/auditorias/resumen Restringido con @roles_required("direccion") | Frontend | 2 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-27.4 | Cálculo de métricas estratégicas: Descripción: Calcular indicadores a partir de las tablas existentes del sistema. | Backend | 3 |  |  | Completado
[5 empty] | RF-27.5 | Acceso restringido al módulo de auditorías: Descripción: Garantizar que solo Dirección acceda al tablero de auditorías. Ruta protegida en App.jsx con ProtectedRoute allowedRoles={['direccion']} Backend responde 403 si el rol no es direccion | Full-Stack | 5 |  |  | Completado